## Page1
MS公開テンプレート
ID | WBS 番号 タスク名 |  | マイルストーン | 開始日 | 期限 | 工数 | 主要なアウトプット | リソース名
1 | 1 主要マイルストーン |  | はい | 18/01/23 (火) | 18/12/15 (土) 748時間
2 | 1.1 | 業務フロー調査 | はい | 18/05/23 (水) | 18/06/06 (水) 64時間 |  |  | 平松勇輝
3 | 1.2 | 設計 完了 | はい | 18/01/23 (火) | 18/06/06 (水) 24時間
4 | 1.3 | 開発 開始 (DJI Mobile SDK for Android SmartP | はい | 18/06/06 (水) | 18/06/13 (水) 192時間 |  |  | 橋本和樹
5 | 1.4 | 開発 (GIS) | はい | 18/06/06 (水) | 18/06/13 (水) 60時間 |  |  | 古川翔太
6 | 1.5 | 追い払い策 | はい | 18/05/24 (木) | 18/12/15 (土) 132時間 |  |  | 古川翔太
7 | 1.6 | 飛行申請システム | はい | 18/06/06 (水) | 18/09/30 (日) 144時間 |  |  | 山尾侑生
8 | 1.7 | ボロノイアルゴリズム | はい | 18/07/02 (月) | 18/10/31 (水) 48時間 |  |  | 古川翔太
9 | 1.8 | 書類作成 | はい | 18/05/02 (水) | 18/07/11 (水) 44時間
10 | 1.9 | テスト全体計画 社内レビュー | はい | 18/10/04 (木) | 18/11/01 (木) 12時間 |  |  | 谷田部亮太
11 | 1.1 | 運用（受入）テスト | はい | 18/10/31 (水) | 18/12/01 (土) 6時間 |  |  | 橋本和樹
12 | 1.11 | マニュアル 顧客レビュー | はい | 18/10/25 (木) | 18/11/24 (土) 12時間 |  |  | 塚田一平
13 | 1.12 | ユーザー検収作業 | はい | 18/12/03 (月) | 18/12/08 (土) 8時間 |  |  | 平松勇輝
14 | 1.13 | プロジェクト完了評価 | はい | 18/12/14 (金) | 18/12/15 (土) 2時間
15 | 2 DJI SDK |  | いいえ | 18/05/22 (火) | 18/11/03 (土) 192時間 |  |  | 橋本和樹
16 | 2.1 | MobileSDK | いいえ | 18/05/25 (金) | 18/07/31 (火) 96時間 |  |  | 橋本和樹
17 | 2.1.1 | Android Studio 導入 | いいえ | 18/05/25 (金) | 18/05/25 (金) 2時間 |  |  | 橋本和樹
18 | 2.1.2 | gladle 確認 | いいえ | 18/06/29 (金) | 18/06/29 (金) 2時間 |  |  | 橋本和樹
19 | 2.1.3 | remotecontrol.java 起動 | いいえ | 18/07/02 (月) | 18/07/31 (火) 36時間 |  |  | 橋本和樹
20 | 2.1.4 | ドローンのGPS航行 （シミュレーション) | いいえ | 18/07/02 (月) | 18/07/31 (火) 24時間 |  |  | 橋本和樹
21 | 2.1.5 | ドローンのGPS航行 (シミュレーション2) | いいえ | 18/07/02 (月) | 18/08/15 (水) 10時間 |  |  | 橋本和樹
22 | 2.1.6 | ドローンのGPS航行 (実地テスト1) | いいえ | 18/07/02 (月) | 18/08/31 (金) 12時間 |  |  | 橋本和樹
23 | 2.1.7 | ドローンのGPS航行 (実地テスト2) | いいえ | 18/07/02 (月) | 18/09/30 (日) 12時間 |  |  | 橋本和樹
24 | 2.2 | OnboardSDK | いいえ | 18/05/22 (火) | 18/10/31 (水) 96時間 |  |  | 橋本和樹
25 | 2.2.1 | Android Studio 導入 | いいえ | 18/05/22 (火) | 18/05/25 (金) 32時間 |  |  | 橋本和樹
26 | 2.2.2 | gladle 確認 | いいえ | 18/06/26 (火) | 18/06/29 (金) 32時間 |  |  | 橋本和樹
27 | 2.2.3 | samplecode 起動 | いいえ | 18/08/01 (水) | 18/09/28 (金) 32時間 |  |  | 橋本和樹
28 | 3 GIS |  | はい | 18/05/25 (金) | 18/08/31 (金) 48時間 |  |  | 古川翔太
29 | 3.1 | 設計 | はい | 18/05/25 (金) | 18/06/14 (木) 16時間 |  |  | 古川翔太
30 | 3.2 | 開発 | はい | 18/05/31 (木) | 18/06/30 (土) 16時間 |  | ソースコード | 古川翔太
31 | 3.3 | 単体テスト | いいえ | 18/06/22 (金) | 18/08/31 (金) 16時間 |  | 単体ﾃｽﾄ結果報告書 | 古川翔太
32 | 4 飛行申請システム |  | いいえ | 18/06/06 (水) | 18/09/30 (日) 144時間 |  |  | 山尾侑生
33 | 4.1 | 申請システム デザイン (簡易版) | いいえ | 18/06/06 (水) | 18/06/14 (木) 24時間 |  |  | 山尾侑生
34 | 4.2 | 申請システム デザイン (完全版) | いいえ | 18/06/16 (土) | 18/06/22 (金) 24時間 |  |  | 山尾侑生
35 | 4.3 | 申請システム ログインシステム構築 | いいえ | 18/06/23 (土) | 18/07/05 (木) 24時間 |  |  | 山尾侑生
36 | 4.4 | 申請システム エラー表示 (簡易版) | いいえ | 18/07/08 (日) | 18/07/17 (火) 24時間 |  |  | 山尾侑生
37 | 4.5 | 申請システム エラー表示 (完全版) | いいえ | 18/07/08 (日) | 18/07/31 (火) 24時間 |  |  | 山尾侑生
38 | 4.6 | 申請システム 実動作テスト | いいえ | 18/07/31 (火) | 18/09/30 (日) 24時間 |  |  | 山尾侑生
39 | 5 カラス追っ払い策 |  | いいえ | 18/05/24 (木) | 18/12/15 (土) 132時間 |  |  | 塚田一平
40 | 5.1 | カラスの忌避音 入手 | いいえ | 18/05/31 (木) | 18/06/14 (木) 9時間 |  |  | 平松勇輝
41 | 5.2 | 忌避音の効果測定 （ドローン用いず) | いいえ | 18/06/14 (木) | 18/06/15 (金) 9時間 |  |  | 平松勇輝
42 | 5.3 | 忌避音効果測定に対する調査 | いいえ | 18/06/06 (水) | 18/06/22 (金) 9時間 |  |  | 平松勇輝
43 | 5.4 | 忌避音合成 | いいえ | 18/06/19 (火) | 18/06/28 (木) 9時間 |  |  | 塚田一平
44 | 5.5 | 合成音の効果測定 | いいえ | 18/06/28 (木) | 18/07/12 (木) 9時間 |  |  | 塚田一平
45 | 5.6 | 検証1回目 | いいえ | 18/07/13 (金) | 18/07/15 (日) 9時間 |  |  | 塚田一平
46 | 5.7 | 検証2回目 | いいえ | 18/06/20 (水) | 18/06/22 (金) 9時間 |  |  | 塚田一平
47 | 5.8 | 検証3回目 | いいえ | 18/06/27 (水) | 18/06/29 (金) 9時間 |  |  | 塚田一平
48 | 5.9 | ドローン積載テスト | いいえ | 18/07/03 (火) | 18/07/14 (土) 9時間 |  |  | 塚田一平
49 | 5.1 | intel realsenceからの空間座標受け渡し | いいえ | 18/07/15 (日) | 18/07/31 (火) 9時間 |  |  | 平松勇輝
50 | 5.11 | 指向性テスト | いいえ | 18/08/01 (水) | 18/08/31 (金) 9時間 |  |  | 塚田一平
1 ページ

## Page2
MS公開テンプレート
ID | WBS 番号 タスク名 |  | マイルストーン | 開始日 | 期限 | 工数 | 主要なアウトプット | リソース名
51 | 5.12 | 指向性テスト1 (ドローン積載) | いいえ | 18/08/31 (金) | 18/09/15 (土) 10時間 |  |  | 塚田一平
52 | 5.13 | 指向性テスト2 (ドローン積載) | いいえ | 18/09/16 (日) | 18/09/30 (日) 10時間 |  |  | 塚田一平
53 | 5.14 | 指向性テスト3 (ドローン積載) | いいえ | 18/10/01 (月) | 18/10/31 (水) 13時間 |  |  | 塚田一平
54 | 6 飛行経路アルゴリズム |  | いいえ | 18/06/27 (水) | 18/08/31 (金) 48時間 |  |  | 古川翔太
55 | 6.1 | ボロノイ法 調査 | いいえ | 18/07/02 (月) | 18/07/13 (金) 9.6時間 |  |  | 古川翔太
56 | 6.2 | ボロノイ アルゴリズム プログラム組み | いいえ | 18/07/16 (月) | 18/07/20 (金) 9.6時間 |  |  | 古川翔太
57 | 6.3 | ボロノイアルゴリズム シミュレーション | いいえ | 18/07/23 (月) | 18/07/31 (火) 9.6時間 |  |  | 古川翔太
58 | 6.4 | ボロノイアルゴリズム GISシミュレーション1 | いいえ | 18/08/01 (水) | 18/08/17 (金) 9.6時間 |  |  | 古川翔太
59 | 6.5 | ボロノイアルゴリズム GISシミュレーション2 | いいえ | 18/08/20 (月) | 18/07/31 (火) 9.6時間 |  |  | 古川翔太
60 | 7 書類作成 |  | いいえ | 18/05/02 (水) | 18/07/11 (水) 44時間 |  |  | 塚田一平
61 | 7.1 | 業務委託契約書 | いいえ | 18/05/02 (水) | 18/05/10 (木) 6時間 |  |  | 塚田一平
62 | 7.2 | 業務委託契約書 修正 | いいえ | 18/05/09 (水) | 18/05/17 (木) 4時間 |  |  | 塚田一平
63 | 7.3 | コミュニケーション計画書 | いいえ | 18/05/16 (水) | 18/05/24 (木) 2時間 |  |  | 塚田一平
64 | 7.4 | プロジェクト憲章 | いいえ | 18/05/23 (水) | 18/05/31 (木) 5時間 |  |  | 塚田一平
65 | 7.5 | プロジェクト憲章 修正 | いいえ | 18/05/30 (水) | 18/06/07 (木) 3時間 |  |  | 塚田一平
66 | 7.6 | 個別委託契約書 | いいえ | 18/06/06 (水) | 18/06/14 (木) 6時間 |  |  | 塚田一平
67 | 7.7 | 個別委託契約書 修正 | いいえ | 18/06/13 (水) | 18/06/21 (木) 4時間 |  |  | 塚田一平
68 | 7.8 | 企画書 | いいえ | 18/06/20 (水) | 18/06/28 (木) 8時間 |  |  | 塚田一平
69 | 7.9 | 企画書 修正 | いいえ | 18/06/27 (水) | 18/07/05 (木) 6時間 |  |  | 塚田一平
70 | 8 テスト＆検証作業 |  | はい | 18/05/10 (木) | 18/12/15 (土) 8時間 |  |  | 山尾侑生,古川翔太,塚田一
71 | 8.1 | テスト全体計画作成 | いいえ | 18/10/11 (木) | 18/12/15 (土) 4時間 |  | 結合テスト計画書 | 谷田部亮太
72 | 8.2 | テスト全体計画 社内レビュー | いいえ | 18/10/18 (木) | 18/12/15 (土) 4時間 |  | 工程計画のレビュー記録 | 谷田部亮太
73 | 9 運用（受入）確認 |  | いいえ | 18/11/15 (木) | 18/12/15 (土) 6時間 |  |  | 平松勇輝
74 | 10 マニュアル 顧客レビュー |  | いいえ | 18/11/21 (水) | 18/12/15 (土) 12時間 |  | マニュアルレビュー記録 | 塚田一平
75 | 11 ユーザー検収作業 |  | いいえ | 18/11/22 (木) | 18/12/15 (土) 8時間 |  |  | 橋本和樹
76 | 12 プロジェクト完了評価 |  | いいえ | 18/12/11 (火) | 18/12/15 (土) 2時間 |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ完了報告書 | 平松勇輝
77 | 13 プロジェクト完了 |  | はい | 18/12/15 (土) | 18/12/15 (土)
78
79
80 | 0 見積もり |  | いいえ | 17/09/15 (金) | 18/12/15 (土)
81 | 0 | 設計 | いいえ | 18/10/12 (金) | 18/11/25 (日) どんなシステムを作るか |  | 528,000円 (1カ月)
82 | 0 | 実装 | いいえ | 18/07/18 (水) | 18/11/25 (日) 開発作業 |  | 1,584,000円 (3カ月)
83 | 0 | テスト | いいえ | 17/09/15 (金) | 18/11/25 (日) デバッグ |  | 528,000円 (1カ月)
2 ページ