## Sheet1
リスク計画書
| リスク項目 |  | 発生確率 | 影響度 | 優先順位 | 対応戦略 | 対応策（コントロール）
農作物被害
| 鳥類による農作物への被害 |  | ※① | 高 | 高 | 需要 | ドローンから鳥の嫌がる音声を発生させる。 | ※①地域によるが、平塚市は「低・中」とする
|  | 養鶏への影響 | 中 | 低 | 中 | 軽減 | 鶏が暴れ、騒いで騒音を発することはあまりないが、裏付けのため実証実験が必要である。
ドローン
| ドローンの落下 |  | 低 | 中 | 中 | 回避 | 落下しないよう悪天候の日は飛行しない。
| 近隣住民へ与える騒音 |  | 高 | 高 | 中 | 軽減 | 音量の変更や指定した場所にしか聞こえないスピーカーを利用する。
飛行申請
| ネットワークが遮断され連携できない |  | 低 | 低 | 中 | 需要 | ネットワークの接続がない場合でも復旧後に連携できるようにする。
コミュニケーション企画書
会議体名称 | 出席メンバー | 目的 |  | 開催頻度・時間
報告会 (ゼミ授業) | 全員 | ・問題点を先生方から頂く。 ・プロジェクト方針や進捗状況を報告 ・次回のすること等を報告 |  | 週1水曜日2時限目、 90分程度
週次定例会議 | 金曜日4時限目に来れる人全員 | ・プロジェクト全体の進歩・課題の共有 ・チームからの進捗状況の報告 ・検討事項の決定 |  | 週1金曜日4時限目、 90分程度
個別検討会議 | 全員 | ・必要となる打ち合わせや個別の検討会議 ・報告会に向けて資料の準備・調整 |  | 随時 （週に1~2回）